РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2021 года                        	№ 19                       х. Объединенный

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» за 2020 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 21.05.18г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» за 2020 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» за 2020 год на официальном сайте Администрации Объединенного сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Объединенного сельского поселения   _____________ Ю.А. Липчанский

Приложение

к постановлению Администрации

Объединенного сельского поселения

от 29.04.2021г № 19

Отчет о реализации муниципальной программы

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» за 2020 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2020 год.

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 10.12.2018 №117 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведено 4 заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту – КЧС и ОПБ), на одном из которых был утвержден план работы по следующим вопросам на 2021 год.

1) О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод, сокращение возможного ущерба населению и объектам экономики Объединенного сельского поселения.

2) Выработка мер по предотвращению и распространению природных (ландшафтных) пожаров на территории поселения. Готовность сил и средств, для тушения пожаров.

3) О готовности к пожароопасному периоду.

4) О мерах по предотвращению выжигания сухой растительности.

5) Обеспечение пожарной безопасности в летний пожароопасный период и выработка комплекса мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в Объединенном сельском поселении.

6) О мерах по подготовке к летнему купальному сезону 2021 года и готовности муниципального образования к обеспечению безопасности людей на водных объектах.

7) Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

8) Обеспечение и соблюдение мер пожарной безопасности в период отопительного сезона.

9) Выработка мер, направленных на повышение безопасности населения на водных объектах в зимний период.

10) О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период Новогодних и Рождественских праздников.

11) О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод, сокращение возможного ущерба населению и объектам экономики Объединенного сельского поселения в 2020 г.

12) О мерах по подготовке к летнему купальному сезону 2020 года и готовности муниципального образования к обеспечению безопасности людей на водных объектах.

- на 32 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности;

- в целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Объединенного сельского поселения;

- проведены мероприятия по устройству искусственного пожарного водоема в х. Терновский;

- изготовлены и установлены предупреждающие знаки и ограждающие конструкции вокруг искусственных подземных пожарных водоемов Объединенного сельского поселения;

- На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. Проведено 3 беседы в общеобразовательных учебных заведениях поселения».

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Оснащение противопожарным оборудованием, выполнение привентивных мер по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территории от сухой растительности находящихся в муниципальной собственности»

Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по устройству пожарного водоема»

Мероприятия выполнены в полном объеме. Профилактические мероприятия на сходах граждан, беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, проведены мероприятия по устройству искусственного пожарного водоема в х. Терновский, изготовлены и установлены предупреждающие знаки и ограждающие конструкции вокруг искусственных подземных пожарных водоемов Объединенного сельского поселения, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

По подпрограмме 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, достигнуто в установленные сроки.

Проведено 4 заседания Рабочей группы по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. На 32 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности. Проинформировано 1900 человек, распространено 1900 памяток. Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Объединенного сельского поселения. Здание Администрации Объединенного сельского поселения оборудовано сигнализацией и системой противопожарного оповещения, развешаны плакаты пожарной безопасности.

В рамках подпрограммы 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Поддержание в готовности и модернизации систем оповещения населения Объединенного сельского поселения» Осуществляется информирование населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

По подпрограмме 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «изготовление и распространение наглядной агитации (памятки, знаки, буклеты, плакаты, листовки)» выполнено в полном объеме. Информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

На 32 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 151,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 151,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Объединенного сельского поселения от 25.12.2020 № 128 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Объединенного сельского поселения от 25.12.2019 № 106 «О бюджете Объединенного сельского поселения Егорлыкского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 151,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 151,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 151,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 151,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 151,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год представлены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

151,2тыс. рублей / 151,3 тыс. рублей = 99,9%

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы- 99,9 %, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:99,9%

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы признается высоким.

### Приложение 1

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Объединенного сельского поселения

### «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,

### обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности

### людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения»

### за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | х | х | х | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Объединенного сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Оснащение противопожарным оборудованием, выполнение привентивных мер по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территории от сухой растительности находящихся в муниципальной собственности» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Профилактические мероприятия на сходах граждан, беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности Проведение противопожарного опахивания населенных пунктов Объединенного сельского поселения. Оснащение средствами предупреждения и тушения пожаров. | Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Объединенного сельского поселения. Администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | х | х | х | Проведение заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности. | Проведено 4 заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. На 32 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности. Проинформировано 1900 человек, распространено 1900 памяток. Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Объединенного сельского поселения. |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 «Устройство пожарного водоема» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Приобретение и установка искусственного пожарного водоема | Приобретен и установлен искусственный пожарный водоем в х. Терновский. | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | х | х | х | Защищенность от пожаров. Приобретение и установка искусственного пожарного водоема в х. Терновский. | Приобретен и установлен искусственный пожарный водоем в х. Терновский. | - |
| 6 | Подпрограмма 2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | х | х | х | х | х |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 «Поддержание в готовности и модернизации систем оповещения населения Объединенного сельского поселения» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение системы информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | Информирование населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | - |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | х | х | х | Улучшение системы информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | Информирование населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций |  |
| 9 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | х | х | х | х | х |  |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 «Изготовление и распространение наглядной агитации (памятки, знаки, буклеты, плакаты, листовки)» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обнародование информации по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. | Проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. | - |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | Проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению происшествий на водных объектах | На 32 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. | - |

### Приложение 2

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Объединенного сельского поселения

### «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,

### обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности

### людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения»

### за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» | Всего | 151,3 | 151,3 | 151,2 |
|  | Бюджет поселения | 151,3 | 151,3 | 151,2 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Всего | 151,3 | 151,3 | 151,2 |
|  | Бюджет поселения | 151,3 | 151,3 | 151,2 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Оснащение противопожарным оборудованием, выполнение привентивных мер по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территории от сухой растительности находящихся в муниципальной собственности» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Устройство пожарного водоема» | Всего | 151,3 | 151,3 | 151,2 |
| Подпрограмма 2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Поддержание в готовности и модернизации систем оповещения населения Объединенного сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «Изготовление и распространение наглядной агитации (памятки, знаки, буклеты, плакаты, листовки)» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Приложение 3

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Объединенного сельского поселения

### «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,

### обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности

### людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения»

### за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» |
|  | Количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде | единиц |  | 32 | 32 |  |
|  | Количество приобретенного противопожарного оборудования | единиц |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество закупленных современных средств индивидуальной защиты | единиц |  | 0 | 0 |  |
|  | Охват населения оповещаемого системой оповещения | человек |  | 1900 | 1900 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |
| 1.1. | Количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде; | единиц |  | 32 | 32 |  |
| 1.2. | Количество приобретенного противопожарного оборудования | единиц |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты; | единиц |  | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Охват населения оповещаемого системой оповещения | человек |  | 1900 | 1900 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |
| 3.1 | Количество мероприятий проведенных на повышение уровня безопасности | единиц |  | 32 | 32 |  |

-------------------------------