РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 ноября 2024 года                          № 111                           х. Объединенный

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Объединенного сельского поселения

«Развитие культуры» за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с пунктами 5.4, 5.5 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 21.05.2018 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за 9 месяцев 2024 года муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Объединенного сельского поселения                                      Ю.А. Липчанский

Приложение

к распоряжению Администрации Объединенного

сельского поселения

от 05.11.24 № 111

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения

«Развитие культуры»

за 9 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Объединенного сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. Развитие культурно-досуговой деятельности |  | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1– Охрана и сохранение объектов культурного наследия поселения | МБУК ОСП «Объединенный СДК» | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | МБУК ОСП «Объединенный СДК» | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие – проведение вечеров, театрализованных представлений, праздников с участием жителей поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Развитие культуры» |  | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3250,0 | 3250,0 | 2351,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Объединенного сельского поселения | Администрация Объединенного сельского поселения, МБУК ОСП «Объединенный СДК» | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, проведены мероприятия согласно плану проведения мероприятий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3250,0 | 3250,0 | 2351,0 |  |
|  | Контрольное событие |  | Муниципальное задание выполнено на 35,4% |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3250,0 | 3250,0 | 2351,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Объединенного сельского поселения | X | X | X | 3250,0 | 3250,0 | 2351,0 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 9 месяцев 2024 года

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 10.12.2018 № 119. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2024 году предусмотрено средств в объеме 3250,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета- 0,0 тыс. руб., областного бюджета- 0,0 тыс. руб., местного бюджета- 3250,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Объединенного сельского поселения и МБУК ОСП «Объединенного СДК».

План реализации муниципальной «Развитие культуры» (далее – план) был утвержден распоряжением Администрации Объединенного сельского поселения от 29.12.2023 № 182.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1– «Развитие культурно-досуговой деятельности».

подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Развитие культуры».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Объединенного сельского поселения не запланированы.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Развитие культуры». (далее – подпрограмма 2) расходы бюджета Объединенного сельского поселения запланированы в сумме 3250,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 года расходы составили 2351,0 тыс. рублей или 72,3 %.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) Основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

2) Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.