РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 ноября 2024 года                         № 112                       х. Объединенный

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Объединенного сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с пунктами 5.4, 5.5 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 21.05.2018 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за 9 месяцев 2024 года муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Объединенного сельского поселения                                      Ю.А. Липчанский

Приложение

к распоряжению Администрации Объединенного

сельского поселения

от 05.11.2024 № 112

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения»

за 9 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Объединенного сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Оснащение противопожарным оборудованием поселения | Администрация Объединенного сельского поселения | Обеспечение и поддержание в готовности пожарной сигнализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | - |  |
|  | Контрольное событие – приобретение и заправка огнетушителей |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма 2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |  | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Поддержание в готовности и модернизация системы местного оповещения | Администрация Объединенного сельского поселения | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности | Старший инспектор Администрации Объединенного сельского поселения | Обучение специалистов Администрации при возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение тренировок, своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | - |  |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Изготовление и распространение наглядной агитации (памятки, знаки, буклеты, плакаты, листовки) | Старший инспектор Администрации Объединенного сельского поселения | Обеспечение высокого уровня защиты населения и территории от происшествий на водных объектах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| 9. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 15,0 | 15,0 | - |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы- Администрация Объединенного сельского поселения | X | X | X | 15,0 | 15,0 | - |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» за 9 месяцев 2024 года

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 10.12.2018 г. № 117. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2024 году предусмотрено средств в объеме 15,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 15,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Объединенного сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности».

подпрограмма 2 – «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 финансирование не осуществлялось.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 10,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 финансирование не осуществлялось.

Реализация подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) на 2024 г. планируется осуществить без финансирования.

Основное мероприятие подпрограммы 3 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) Основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

2) Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.