РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 ноября 2024 года                          № 113                        х. Объединенный

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Объединенного сельского поселения

«Обеспечение противодействия преступности»

за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с пунктами 5.4, 5.5 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 21.05.2018 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за 9 месяцев 2024 года муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Обеспечение противодействия преступности» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Объединенного сельского поселения                                      Ю.А. Липчанский

Приложение

к распоряжению Администрации Объединенного

сельского поселения

от 05.11.2024 № 113

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения

«Обеспечение противодействия преступности»

за 9 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Объединенного сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Объединенном сельском поселении |  | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7,0 | 7,0 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Объединенного сельского | Администрация Объединенного сельского поселения | Обеспечение и поддержание в готовности пожарной сигнализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирования не требует | Финансирования не требует | Финансирования не требует |  |
|  | Основное мероприятие 1.3– обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | Ведущий специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе, регистрационному учету | формирование эффективной государственной политики на территории Объединенного сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3,0 | 3,0 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.4– антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Ведущий специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе, регистрационному учету | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирования не требует | Финансирования не требует | Финансирования не требует |  |
|  | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Объединенном сельском поселении |  | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4,0 | 4,0 | - |  |
|  | основное мероприятие 2.1 информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе, регистрационному учету | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4,0 | 4,0 | - |  |
|  | основное мероприятие 2.2 организационно-технические мероприятия | Ведущий специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе, регистрационному учету | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирования не требует | Финансирования не требует | Финансирования не требует |  |
|  | основное мероприятие 2.3 усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Ведущий специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе, регистрационному учету | повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирования не требует | Финансирования не требует | Финансирования не требует |  |
|  | основное мероприятие- укрепление межнационального и межконфессионального согласия | Ведущий специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе, регистрационному учету | гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирования не требует | Финансирования не требует | Финансирования не требует |  |
|  | основное мероприятие- профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов | Ведущий специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе, регистрационному учету | формирование культуры межнационального общения у населения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирования не требует | Финансирования не требует | Финансирования не требует |  |
|  | Контрольное событие – Мониторинг состояния межэтнических отношений в муниципальных образованиях в Объединенном сельском поселении. Оценка количества, тематики проведенных «круглых столов» с участием лидеров и актива общественных организаций (включая неформальные объединения), по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных отношений. Выполнение учреждениями социальной сферы планов по предотвращению террористических актов | Ведущий специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе, регистрационному учету |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 7,0 | 7,0 | - |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы- Администрация Объединенного сельского поселения | X | X | X | 7,0 | 7,0 | - |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» за 9 месяцев 2024 года

Муниципальная программа «Обеспечение противодействия преступности» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 10.12.2018 г. № 121. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2024 году предусмотрено средств в объеме 7,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 7,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Объединенного сельского поселения.

План реализации муниципальной «Обеспечение противодействия преступности» (далее – план) был утвержден распоряжением Администрации Объединенного сельского поселения от 29.12.2023 № 189.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Противодействие коррупции в Объединенном сельском поселении».

подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Объединенном сельском поселении».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Объединенном сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 3,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 финансирование не осуществлялось

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Объединенном сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2024 г. предусмотрено 4,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 финансирование не осуществлялось.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) Основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

2) Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.