РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 июля 2025 года                          № 62                           х. Объединенный

О внесении изменений в распоряжение от 28.12.2024 № 153

«Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения

«Развитие культуры» на 2025 год

В соответствии с постановлениями Администрации Объединенного сельского поселения от 26.08.2024 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения, от 27.08.2024 № 63 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Объединенного сельского поселения, руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение распоряжения Администрации Объединенного сельского поселения от 28.12.2024 № 153 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Развитие культуры» на 2025 год (далее – план реализации) изменения, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Объединенного сельского поселения                            Ю.А. Липчанский

- Приложение

- к распоряжению Администрации Объединенного сельского поселения

- от 07.07.2025 № 62

Единый аналитический план

реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Развитие культуры» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Объединенного сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Структурный элемент «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сафронова Наталия Анатольевна, директор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1 «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры в части реализации мероприятий в сфере культуры» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сафронова Наталия Анатольевна, директор | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка результата структурного элемента «Проведены культурные мероприятия муниципальным учреждением культуры» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка результата структурного элемента «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальным учреждением культуры» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка результата структурного элемента «Услуга оказана, работы выполнены» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Структурный элемент «Обеспечение реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Развитие культуры» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Объединенного сельского поселения, Сафронова Наталия Анатольевна, директор | 3 499,6 | 0,0 | 0,0 | 3 499,6 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Объединенного сельского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных бюджетных учреждений и предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Объединенного сельского поселения, Сафронова Наталия Анатольевна, директор | 3 429,6 | 0,0 | 0,0 | 3 429,6 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка результата структурного элемента Проведение мониторинга заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | X | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка результата структурного элемента «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культура Объединенного сельского поселения» | X | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка результата структурного элемента «Оплата произведена» | X | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.2. «Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Объединенного сельского поселения, Сафронова Наталия Анатольевна, директор | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка результата структурного элемента «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3. | Контрольная точка результата структурного элемента «Услуга оказана» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.3. «Расходы на приобретение и сборку модульного дома культуры» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Объединенного сельского поселения, Сафронова Наталия Анатольевна, директор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключен муниципальный контракт на приобретение и сборку модульного дома культуры в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок» | X | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Контрольная точка результата структурного элемента «Оплата произведена» | X | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3. | Контрольная точка результата структурного элемента «Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг» | X | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.4. «Устройство бетонного основания для установки модульного дома культуры по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Объединенный, ул. Зеленая, 25» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Объединенного сельского поселения, Сафронова Наталия Анатольевна, директор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключен муниципальный контракт на устройство бетонного основания для установки модульного дома культуры по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Объединенный, ул. Зеленая, 25 в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок» | X | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.2. | Контрольная точка результата структурного элемента «Оплата произведена» | X | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.3. | Контрольная точка результата структурного элемента «Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг» | X | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |