РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 11 июля 2024 года | № 64 | х. Объединенный |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении

Плана мероприятий по росту доходного потенциала

Объединенного сельского поселения,

оптимизации расходов бюджета поселения и

сокращению муниципального долга до 2026 года

по итогам 1 полугодия 2024 года

В соответствии с распоряжением Администрации Объединенного сельского поселения от 07.06.2019 года № 31 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Объединенного сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Объединенного сельского поселения и сокращению муниципального долга Объединенного сельского поселения до 2026 года», руководствуясь Уставом муниципального образования «Объединенное сельское поселение»:

1. Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Объединенного сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Объединенного сельского поселения и сокращению муниципального долга Объединенного сельского поселения до 2026 года по итогам 1 полугодия 2024 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации 
Объединенного сельского поселения                                             Ю.А. Липчанский

Приложение 1

к распоряжению

Администрации Объединенного сельского поселения

от 11.07.2024 № 64

ОТЧЕТ

по Плану мероприятий по росту доходного потенциала Объединенного сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Объединенного сельского поселения и сокращению муниципального долга Объединенного сельского поселения до 2026 года по итогам 1 полугодия 2024 года

| № п/п* | Наименование мероприятия* | Ответственный исполнитель* | Срок исполнения |  | Финансовая оценка (бюджетный эффект), (тыс. рублей) * | Финансовая оценка (бюджетный эффект), предусмотренная в решении о бюджете на отчетную дату (тыс. рублей) | Полученный финансовый (бюджетный) эффект, (тыс. рублей) | Полученный результат** | Примечание *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план* | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Направления по росту доходов бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки. Выявление неучтенных для целей налогообложения объектов недвижимости, расположенных на территории сельского поселения (работа с населением по регистрации прав) | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | постоянно | 1 полугодие 2024 года | ** |  |  | В результате мероприятий по выявлению неоформленных объектов вовлеченных в оборот поступило 0,0 тыс. руб. | Ведётся разъяснительная работа с населением по регистрации прав на объекты недвижимости и земельных участков, расположенных на территории сельского поселения |
| 2 | Выявление неиспользованного (бесхозяйного) имущества, принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Глава Администрации Объединенного сельского поселения | постоянно | 1 полугодие 2024 года | ** |  |  | Получено доходов от продажи имущества в 1 полугодии 2024 г.- 0,0 тыс. рублей | Ведется работа по выявлению неиспользованного (бесхозного) имущества |
| 3 | Повышение эффективности использования имущества (в том числе земельных участков), находящегося в муниципальной собственности сельского поселения | Ведущий специалист Глава Администрации Объединенного сельского поселения | постоянно | 1 полугодие 2024 года | 50,9 | 50,9 | 25,6 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в 1 полугодии 2024 года (аренда земли) составили 25,6 тыс. рублей | Заключены договора аренды муниципального имущества на сумму 50,9 тыс. рублей |
| 4 | Отмена неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных постановлением Администрации Объединенного сельского поселения | Ведущий специалист | ежегодно | 1 полугодие 2024 года | ** |  |  |  | Проведение анализа и подготовка заключения по оценке эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) планируется в 3 квартале 2024 года |
| 5 | Увеличение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц за счет налогообложения от кадастровой стоимости объектов, не имеющих инвентаризационной стоимости | Ведущий специалист | 2024 год | 1 полугодие 2024 года | ** |  |  | Исполнение по налогу на имущество физических лиц за 1 полугодие 2024 года составило 24,7 тыс. рублей | Проводится работа по выявлению объектов, не имеющих инвентаризационной стоимости с целью увеличения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, на отчетную дату объектов не выявлено. |
| 2. Повышение собираемости налогов и сокращение задолженности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Принятие мер по повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения, проведение информационно-разъяснительной работы по вопросу своевременной уплаты налогов | Ведущий специалист | Ежегодно | 1 полугодие 2024 года | ** |  | 28,5 | В результате про веденной разъяснительной работы среди жителей Объединенного сельского поселения о необходимости погашения имеющейся задолженности по налогам; подворных обходов налогоплательщиков – недоимщиков; выявления фактических адресов налогоплательщиков, имеющих объекты налогообложения, но проживающих за пределами поселения получено доходов –28,5 тыс. рублей | Проводится работа по разъяснению среди жителей Объединенного сельского поселения о необходимости погашения имеющейся задолженности по налогам. |
| 7 | Снижение задолженности по налоговым и неналоговым доходам за счет повышения эффективности работы Координационных советов | Ведущий специалист | ежегодно | 1 полугодие 2024 года | ** |  | 107,3 | В течение 1 полугодия проведено 3 заседание Коорсовета, приглашено 16 недоимщиков, в результате работы которых, снижена недоимка по имущественным налогам на 107,3 тыс. рублей, в т. ч в местный бюджет на 107,3 тыс. рублей. |  |
| 8 | Проведение работы по зачислению в бюджет поселения невыясненных поступлений по состоянию на 1 июля 2024 г., по которым не осуществлены возвраты, зачеты, уточнения | Ведущий специалист | ежегодно | 1 полугодие 2024 года | ** |  |  | Невыясненные поступления по состоянию на 01.07.2024г отсутствуют | Невыясненные поступления по состоянию на 01.07.2024 г, по которым не осуществлены возвраты, зачёты, уточнения не выявлены |
| 3. Направления по оптимизации расходов бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Анализ штатных расписаний муниципальных учреждений Объединенного сельского поселения | Сектор экономики и финансов | ежегодно | 1 полугодие 2024 года | ** |  |  | Анализ штатных расписаний муниципального учреждения Объединенного сельского поселения проводится регулярно, сокращение штатных единиц в 1 полугодии 2024 года не проводилось |  |
| 9 | Сокращение бюджетных расходов за счет направления на финансирование уставной деятельности доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений Объединенного сельского поселения | Учреждение культуры Объединенного сельского поселения | Весь период | 1 полугодие 2024 года | 58,4 |  | 28,3 | Сумма доходов от внебюджетной деятельности МБУК ОСП «Объединенный СДК» составляет за 1 полугодие 2024 года 28,3 тыс. рублей, в том числе: -возмещение коммунальных услуг в 1 полугодии 2024 года составило 13,7 тыс. рублей. - пушкинская карта -14,6 тыс. рублей Заключено договоров: - Договор на безвозмездное пользование с возмещением коммунальных услуг на сумму 16,0 тыс. рублей с Егорлыкской межпоселенческой библиотекой. - Пушкинская карта – 42,4 тыс. рублей. | Услуги от предпринимательской деятельности не оказывались |
| 10 | Заключение соглашений, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления сельского поселения органам местного самоуправления муниципального района | Сектор экономики и финансов | ежегодно | 1 полугодие 2024 года | Х |  |  | Заключено 4 соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления сельского поселения органам местного самоуправления муниципального района по направлениям передаваемых полномочий на сумму 152,7 тыс. рублей. Исполнено на 01.07.2024 года – 77,2 тыс. рублей |  |
| 11 | Мониторинг муниципального долга | Сектор экономики и финансов | ежегодно | 1 полугодие 2024 года | - |  |  |  | Муниципальный долг по состоянию на 01.07.2024 года отсутствует. |

** Запланировать финансовую оценку (бюджетный эффект) не представляется возможным. Финансовая оценка (бюджетный эффект) будет определена по итогам проведения мероприятия и отражена в отчете.